## Sheet1
Nom du projet | Tâche | Début | Nombre de jours
Projet Négoce | Formation Angular | 2017-09-25 | 30
| Conception / Mise en contexte | 2017-10-25 | 20
Date de début | V1 - Commandes négoce | 2017-11-14 | 80
2017-09-25 | V1 - Commandes fournisseurs | 2018-02-02 | 40
43003 | V1 - Expéditions fournisseurs | 2018-03-14 | 120
| V1 - Expéditions négoce | 2018-07-12 | 40
| V2 - Commandes négoce | 2018-08-21 | 200
| V2 - Commandes fournisseurs | 2019-03-09 | 40
| V2 - Expéditions fournisseurs | 2019-04-18 | 30
| V2 - Expéditions négoce | 2019-05-18 | 60
| Mise en place | 2019-07-17 | 10
| Tests | 2019-07-27 | 60
| Mise à disposition aux fournisseurs | 2019-09-25 | 20
Formulas:
Début = [Début, row above]+[Nombre de jours, row above]